## 3er TRIM PTAR Riesgo 2019_01
Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2019 PROFEPA
Actividades o acciones implementadas para controlar el Riesgo. (Reportar por cada factor del riesgo y su porcentaje de avance) | [9 empty] | Subprocuraduría de Recursos Naturales |  |  | 3 er TRIMESTRE DE 2019
No de Riesgo | Nombre del Riesgo en la Matriz de Administración de Riesgos | Factores del riesgo (Se propone integrar los factores de riesgo 1, 2 y 3) para quedar de la forma siguiente : | Factores del riesgo | Acciones comprometidas para el control del riesgo (propuesta) | Acciones comprometidas para el control del riesgo | Fechas compromiso |  | Descripción de las acciones realizadas en el periodo de manera cualitativa y cuantitativa | Descripción de las acciones realizadas en el periodo de manera cualitativa y cuantitativa (propuesta) | Principales problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones comprometidas | Evidencia documental y/o electrónica que acredite la implementación | Respecto a las acciones concluidas, anotar su contribución como valor agregado para evitar que se materialicen los riesgos | Porcentaje de avance |  |  |  | TOTAL ACUMULADO
[6 empty] | Inicio | Término | [5 empty] | 1 Trim | 2 Trim | 3 Trim | 3 Trim
2019_01 | Actuaciones (acuerdos y resoluciones) en Materia de Impacto Ambiental y ZOFEMAT no registradas en el SIIP | No se cuenta con valores catastrales reales y actualizados de los bienes inmuebles de propiedad federal en destino de la SEP, ubicados en las entidades federativas. | 1.1 Falta de personal para el registro en el sistema |  | 1.1.1 Definir el personal, que será responsable de la captura de la información. | 2019-01-15 | 2019-12-31
Autorizó
| Elaboró | [8 empty] | Mtra. María Isabel Rodríguez González
Directora General de Impacto y ZOFEMAT
Lic. López Resendiz Rafel Rogelio
Jefe de Departamento de Políticas de Inspección y Vigilancia

## 3er TRIM PTAR Riesgo 2019_02
Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2019 PROFEPA
Actividades o acciones implementadas para controlar el Riesgo. (Reportar por cada factor del riesgo y su porcentaje de avance) | [8 empty] | Dirección General Adjunta de Administración |  |  | 2° TRIMESTRE DE 2019
No de Riesgo | Nombre del Riesgo en la Matriz de Administración de Riesgos | Factores del riesgo (Se propone integrar los factores de riesgo 1, 2 y 3) para quedar de la forma siguiente : | Factores del riesgo | Acciones comprometidas para el control del riesgo (propuesta) | Acciones comprometidas para el control del riesgo | Fechas compromiso |  | Descripción de las acciones realizadas en el periodo de manera cualitativa y cuantitativa | Principales problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones comprometidas | Evidencia documental y/o electrónica que acredite la implementación | Respecto a las acciones concluidas, anotar su contribución como valor agregado para evitar que se materialicen los riesgos | Porcentaje de avance |  |  |  | TOTAL ACUMULADO
[6 empty] | Inicio | Término |  |  |  |  | 1 Trim | 2 Trim | 3Trim | 3 Trim
2019_2 | Manual de Políticas, Bases y Lineamientos (POBALINES), en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la PROFEPA, vigente desactualizado | No se cuenta con valores catastrales reales y actualizados de los bienes inmuebles de propiedad federal en destino de la SEP, ubicados en las entidades federativas. | 2.1 Actividades que por austeridad presupuestaria no se llevarán a cabo |  | 2.1.1. Realizar un análisis de las POBALINES para su alineación a las medidas de racionalidad presupuestaria. | 2019-04-01 | 2019-12-20 |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | ANEXAR UNA COPIA DEL PAC, EN EL SISTEMA SE CARGARÁ AL 100% Y TRIMESTRALMENTE SE CONTINUARÁ PRESENTANDO EL ACUSE DE LAS CARGAS AL SII@WEB
|  |  | 2.2. Modificaciones a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP) |  | 2.2.1 Realizar un análisis de las POBALINES, para su adecuación de acuerdo a las reformas a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. | 2019-04-01 | 2019-12-20 |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | A SUGERENCIA DEL OIC SUBIMOS EL PORCENTAJE A 80%
[5 empty] | 2.2.2 Obtener la aprobación por parte del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la PROFEPA. | 2019-04-01 | 2019-12-20 |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | A SUGERENCIA DEL OIC SUBIMOS EL PORCENTAJE A 70%
Autorizó
| Elaboró | [8 empty] | Lic. Raúl Tamayo Eslava
Director de Recursos Materiales y Servicios Generales
Lic. Nahum Gonzñaez Díaz
Subdirector de Adquisiciones

## 3er TRIM PTAR Riesgo 2019_04
Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2019 PROFEPA
Actividades o acciones implementadas para controlar el Riesgo. (Reportar por cada factor del riesgo y su porcentaje de avance) | [8 empty] | Dirección General de Administración |  |  | 3 er TRIMESTRE DE 2019 |  |  |  |  | COMENTARIOS EMITIDOS POR EL OIC
No de Riesgo | Nombre del Riesgo en la Matriz de Administración de Riesgos | Factores del riesgo (Sepropone integrar los factores de riesgo 1, 2 y 3) paraquedar de la forma siguiente : | Factores del riesgo | Acciones comprometidas para el control del riesgo (propuesta) | Acciones comprometidas para el control del riesgo | Fechas compromiso |  | Descripción de las acciones realizadas en el periodo de manera cualitativa y cuantitativa | Principales problematicas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones comprometidas | Evidencia documental y/o electrónica que acredite la implementación | Respecto a las acciones concluidas, anotar su contribución como valor agregado para evitar que se materialicen los riesgos | Porcentaje de avance |  |  |  | TOTAL ACUMULADO
[6 empty] | Inicio | Término |  |  |  |  | 1 Trim | 2 Trim | 3Trim | 3 Trim
2019_4 | Probable desconocimiento de la normatividad administrativa aplicable en las Delegaciones | No se cuenta con valores catastrales reales y actualizados de los bienes inmuebles de propiedad federal en destino de la SEP, ubicados en las entidades federativas. | 4.1 Rotación constante del personal que realiza la función. | [8 empty] | 0% |  |  |  |  | ANEXAR UNA COPIA DEL PAC, EN EL SISTEMA SE CARGARÁ AL 100% Y TRIMESTRALMENTE SE CONTINUARÁ PRESENTANDO EL ACUSE DE LAS CARGAS AL SII@WEB
|  |  | 4.2. Insuficiente capacitación en la normatividad administrativa vigente |  | 4.2.1 Impartir un curso de capacitación, dirigido a los Subdirectores Administrativos con la normatividad aplicable a su función en recursos financieros. | 2019-06-01 | 2019-12-28 |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | A SUGERENCIA DEL OIC SUBIMOS EL PORCENTAJE A 70%
| Elaboró | [7 empty] | Autorizó
| C.P. Rafael Serrano Mata | [7 empty] | C.P. Rafael Serrano Mata
| Director de Programación y Presupuesto | [7 empty] | Director de Programación y Presupuesto