## PROGRAMA DE TRABAJO EJEMPLO DGA
PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PROFESIONALIZACIÓN
POGRAMA DE TRABAJO PARA LA ALINEACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE LOS PERFILES Y DESCRIPCIONES DE PUESTO DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA
Proceso: | [15 empty] | Institucional
ELEMENTO DE CONTROL | ACCIÓN DE MEJORA | SUBACCIONES |  | RESPONSABLE DIRECTO | TRIMESTRE | MES | [7 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | OBSERVACIONES
[6 empty] | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT
Los perfiles y descripciones de puestos están actualizados conforme a las funciones y alineados a los procesos (Institucional) | Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo para la revisión, alineación y/o actualización de los perfiles y descripciones de puesto del Servicio Profesional de Carrera, conforme a las funciones y estructura orgánica de la PROFEPA |  |  |  | PRIMERO
|  | 1 | Análisis para identificar los perfiles de puesto suceptibles a ser modificados en la institución | Ana Gabriela Núñez Pérez | SEGUNDO | [8 empty] | 10 | Listado de Perfiles Suceptibles a modificación | bar: MES ABR
10 | bar: MES MAY
|  | 2 | Recepción de solicitudes para la modificación de perfiles de puesto por parte de las unidades administrativas de la PROFEPA | Ana Gabriela Núñez Pérez Gisela Valverde Ramírez | [9 empty] | 5 | Oficios de solicitud de modificación de perfiles Solicitudes de modificación de perfiles | bar: MES MAY
|  | 3 | Someter al CTP las modificaciones de perfiles respectivas | Ana Gabriela Núñez Pérez Gisela Valverde Ramírez | TERCERO | [8 empty] | 35 | Acta de CTP | bar: MES JUN
|  | 4 | Ingresar, mediante registro de escenario, las modificaciones a los perfiles solicitados por las unidades administrativas. | Gisela Valverde Ramírez | [9 empty] | 35 | Oficios de registro de Escenario | bar: MES JUL to MES AGO
|  | 5 | Revisión e impresión de los perfiles modificados. | Ana Gabriela Núñez Pérez Gisela Valverde Ramírez | [9 empty] | 5 | Perfiles impresos | bar: MES SEP to MES OCT
CUARTO
|  | PORCENTAJE TOTAL DE AVANCE | [11 empty] | 100
Elaboro: __________________________________ Lic. Ana Gabriela Núñez Pérez | [5 empty] | MES SEP: Reviso: ___________________________________ Lic. Francisco Jesús Hernández Barrios

## PROGRAMA DE TRABAJO FORMATO
Programa de Trabajo para la atención de observaciones y recomendaciones de las instancias fiscalizadoras ejercicio 2019
Proceso: | [14 empty] | PP1, PP2, PP3, PP4, PP5, PP6
ELEMENTO DE CONTROL | ACCIÓN DE MEJORA | SUBACCIONES |  | RESPONSABLE DIRECTO | TRIMESTRE | [7 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | OBSERVACIONES
[6 empty] | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT
32 Los resultados de las auditorías de instancias fiscalizadoras de cumplimiento, de riesgos, de funciones, evaluaciones y de seguridad sobre tecnologías de la Información, se utilizan para retroalimentar a cada uno de los responsables y mejorar el proeso | 47,48,49,50,51 y 52 Reportar periódicamente a la DGAP las acciones emprendidas para solventar observaciones de instituciones fiscalizadoras | 1 | Elaborar y formalizar el Programa de Trabajo para dar seguimiento a las acciones de mejora: 47,48,49,50,51 y 52. | Dirección General de Administración | SEGUNDO | [7 empty] | 5% | Programa de Trabajo requisitado y formalizado con firma autógrafa | bar: ABR
|  | 2 | Dar seguimiento al Programa de Trabajo de a los resultados de las auditorias de instancias fiscalizadoras para retroalimentar cada uno de los responsables y mejorar el proceso | [9 empty] | 20% | Oficios y Correos electrónicos | bar: ABR to JUN
|  | 3 | Dar seguimiento de las recomendaciones y/u observacioens para su atención | [9 empty] | 20% | Oficios y Correos electrónicos | bar: MAY to JUN
|  | 4 | Dar seguimiento al Programa de Trabajo de a los resultados de las auditorias de instancias fiscalizadoras para retroalimentar cada uno de los responsables y mejorar el proceso |  | TERCERO | [7 empty] | 10% | Información presentada ante el COCODI | bar: JUL to SEP
|  | 5 | Seguimiento de las recomendaciones y/u observacioens para su atención | [9 empty] | 20% | Oficios y Correos electrónicos | bar: JUL to SEP
|  | 6 | Dar seguimiento al Programa de Trabajo de a los resultados de las auditorias de instancias fiscalizadoras para retroalimentar cada uno de los responsables y mejorar el proceso |  | CUARTO | [7 empty] | 10% | Información presentada ante el COCODI | bar: OCT
|  | 7 | Seguimiento de las recomendaciones y/u observacioens para su atención | [9 empty] | 15% | Oficios y Correos electrónicos | bar: OCT
|  | PORCENTAJE TOTAL DE AVANCE | [10 empty] | 100%
Nota: Este Programa, se modificará cada trimestre de acuerdo a las observaciones,recomendaciones que determinen las instancias fiscalizadoras, derivadas de las auditorías que se lleven a cabo en el ejercicio 2019.
Elaboró: __________________________________ Martha Amina Delgado López | [5 empty] | SEP: Revisó: ___________________________________ Rafael Serrano Mata