## PTAR
PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCION DE PRESUPUESTO
PROGRAMA DE TRABAJO ACCIONES DE CONTROL , PTAR 2019
RIESGO | ACCIONES DE CONTROL | SUBACCIONES DE CONTROL |  | Trimestre |  | % | 1 er RAT | 2do RAT | 3ro RAT | Medios de Verificación de la Acción de Control | COMENTARIOS OIC
2019_1 Actuaciones (acuerdos y resoluciones) en Materia de Impacto Ambiental y ZOFEMAT no registradas | 1.- Definir el personal, que será responsable de la captura de la información Medio de verificación Nombre del personal y cargo responsable de la captura. Asignación de trabajos a realizar. Documento evidencia de la supervisión realizada | 1 |  | PRIMER TRIMESTRE (Ene Feb Mar)
2
|  | 3 |  | SEGUNDO TRIMESTRE (Abril Mayo Junio)
|  | 4 |  | TERCER TRIMESTRE (Julio Agosto Septiembre)
|  | 5 |  | CUARTO TRIMESTRE (Octubre Noviembre Diciembre)
%
RIESGO | ACCIONES DE CONTROL | SUBACCIONES DE CONTROL |  | Trimestre |  | % | 1 er RAT | 2do RAT | 3ro RAT | Medios de Verificación de la Acción de Control | COMENTARIOS OIC
2019_2 Manual de Políticas, Bases y Lineamientos (POBALINES), en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la PROFEPA, vigente desactualizado | 2. Realizar un análisis de las POBALINES para su alineación a las medidas de racionalidad presupuestaria. Medio de Verificación Documentos de análisis | 1 |  | SEGUNDO TRIMESTRE (Abril mayo y junio)
|  | 2 |  | TERCER TRIMESTRE ( julio agosto septiembre)
|  | 3 |  | CUARTO TRIMESTRE (octubre noviembre diciembre)
%
| 3.- Realizar un análisis de las POBALINES, para su adecuación de acuerdo a las reformas a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Medio de Verificación Documentos de análisis | 1 |  | SEGUNDO TRIMESTRE (Abril mayo y junio )
|  | 2 |  | TERCER TRIMESTRE ( julio agosto septiembre)
|  | 3 |  | CUARTO TRIMESTRE (octubre noviembre diciembre)
CUARTO TRIMESTRE (octubre noviembre diciembre)
%
| 4. Obtener la aprobación por parte del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la PROFEPA. Medio de Verificación Documentos aprobado | 1 |  | SEGUNDO TRIMESTRE (Abril mayo y junio )
|  | 2 |  | TERCER TRIMESTRE ( julio agosto septiembre)
|  | 3 |  | CUARTO TRIMESTRE (octubre noviembre diciembre)
%
RIESGO | ACCIONES DE CONTROL | SUBACCIONES DE CONTROL |  | Trimestre |  | % | 1 er RAT | 2do RAT | 3ro RAT | Medios de Verificación de la Acción de Control | COMENTARIOS OIC
2019_3 Claves de Acceso al SICOP y SIAFF utilizadas desactualizadas | 5.Enviar circular a los Delegados, informando la responsabilidad de mantener actualizadas las claves de acceso a los sistemas informáticos SIAFF y SICOP y de informar sobre los cambios de adscripción o bajas de personal para gestionar las respectivas actualizaciones. Medio de Verificación Circular | 1 |  | PRIMER TRIMESTRE (enero febrero marzo)
|  | 2 |  | SEGUNDO TRIMESTRE (Abril mayo y junio )
%
| 6.-Verificar que las cartas responsivas de acceso a los sistemas informáticos SIAFF y SICOP, correspondan a personal activo y que desempeña la función. Medio de Verificación Hojas de trabajo | 1 |  | PRIMER TRIMESTRE (Enero febrero marzo)
|  | 2 |  | SEGUNDO TRIMESTRE (Abril mayo y junio )
%
| 7. -Elaborar y, en su caso, depurar un listado con la adscripción, nombre puesto y función del personal con acceso a los sistemas informáticos SIAFF y SICOP. Medio de Verificación Listado de personal con acceso a sistemas | 1 |  | PRIMER TRIMESTRE (Enero febrero y marzo)
|  | 2 |  | SEGUNDO TRIMESTRE (Abril mayo y junio)
%
RIESGO | ACCIONES DE CONTROL | SUBACCIONES DE CONTROL | 0 | Trimestre | 0 | % | 1 er RAT | 2do RAT | 3ro RAT | Medios de Verificación de la Acción de Control | COMENTARIOS OIC
2019_4 Probable desconocimiento de la normatividad administrativa aplicable en las Delegaciones | 8.- Impartir un curso de capacitación, dirigido a los Subdirectores Administrativos con la normatividad aplicable a su función en recursos financieros. Medio de Verificación Listado de participantes en el curso | 1 |  | TERCER TRIMESTRE (Julio agosto septiembre)
|  | 2 |  | TERCER TRIMESTRE (Julio agosto septiembre)
|  | 3 |  | TERCER TRIMESTRE (Julio agosto septiembre)
|  | 1 |  | CUARTO TRIMESTRE (octubre noviembre diciembre)
2
|  | 2 |  | CUARTO TRIMESTRE (octubre noviembre diciembre)
CUARTO TRIMESTRE (octubre noviembre diciembre)
|  | 3 |  | CUARTO TRIMESTRE (octubre noviembre diciembre)
%