## 3er TRIM PTAR Riesgo 2019_01
Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2019 PROFEPA
Actividades o acciones implementadas para controlar el Riesgo. (Reportar por cada factor del riesgo y su porcentaje de avance) | [9 empty] | Subprocuraduría de Recursos Naturales |  |  | 3 er TRIMESTRE DE 2019
No de Riesgo | Nombre del Riesgo en la Matriz de Administración de Riesgos | Factores del riesgo (Se propone integrar los factores de riesgo 1, 2 y 3) para quedar de la forma siguiente : | Factores del riesgo | Acciones comprometidas para el control del riesgo (propuesta) | Acciones comprometidas para el control del riesgo | Fechas compromiso |  | Descripción de las acciones realizadas en el periodo de manera cualitativa y cuantitativa | Descripción de las acciones realizadas en el periodo de manera cualitativa y cuantitativa (propuesta) | Principales problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones comprometidas | Evidencia documental y/o electrónica que acredite la implementación | Respecto a las acciones concluidas, anotar su contribución como valor agregado para evitar que se materialicen los riesgos | Porcentaje de avance |  |  |  | TOTAL ACUMULADO
[6 empty] | Inicio | Término | [5 empty] | 1 Trim | 2 Trim | 3 Trim | 3 Trim
2019_01 | Actuaciones (acuerdos y resoluciones) en Materia de Impacto Ambiental y ZOFEMAT no registradas en el SIIP | No se cuenta con valores catastrales reales y actualizados de los bienes inmuebles de propiedad federal en destino de la SEP, ubicados en las entidades federativas. | 1.1 Falta de personal para el registro en el sistema |  | 1.1.1 Definir el personal, que será responsable de la captura de la información. | 2019-01-15 | 2019-12-31
Autorizó
| Elaboró | [8 empty] | Mtra. María Isabel Rodríguez González
Directora General de Impacto y ZOFEMAT
Lic. López Resendiz Rafel Rogelio
Jefe de Departamento de Políticas de Inspección y Vigilancia

## 3er TRIM PTAR Riesgo 2019_02
Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2019 PROFEPA
Actividades o acciones implementadas para controlar el Riesgo. (Reportar por cada factor del riesgo y su porcentaje de avance) | [8 empty] | Dirección General Adjunta de Administración |  |  | 3° TRIMESTRE DE 2019
No de Riesgo | Nombre del Riesgo en la Matriz de Administración de Riesgos | Factores del riesgo (Se propone integrar los factores de riesgo 1, 2 y 3) para quedar de la forma siguiente : | Factores del riesgo | Acciones comprometidas para el control del riesgo (propuesta) | Acciones comprometidas para el control del riesgo | Fechas compromiso |  | Descripción de las acciones realizadas en el periodo de manera cualitativa y cuantitativa | Principales problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones comprometidas | Evidencia documental y/o electrónica que acredite la implementación | Respecto a las acciones concluidas, anotar su contribución como valor agregado para evitar que se materialicen los riesgos | Porcentaje de avance |  |  |  | TOTAL ACUMULADO
[6 empty] | Inicio | Término |  |  |  |  | 1 Trim | 2 Trim | 3Trim | 3 Trim
2019_2 | Manual de Políticas, Bases y Lineamientos (POBALINES), en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la PROFEPA, vigente desactualizado | No se cuenta con valores catastrales reales y actualizados de los bienes inmuebles de propiedad federal en destino de la SEP, ubicados en las entidades federativas. | 2.1 Actividades que por austeridad presupuestaria no se llevarán a cabo |  | 2.1.1. Realizar un análisis de las POBALINES para su alineación a las medidas de racionalidad presupuestaria. | 2019-04-01 | 2019-12-20 | Se realizó de manera conjunta, entre el Director de Recursos Materiales y Servicios Generales, el Subdirector de Adquisiciones y el Jefe de Departamento de Compras Directas, el análisis a las Políticas Bases y Lineamientos de la PROFEPA, para detectar áreas de oportunidad tendientes a la actualización de esta normatividad. |  | Minutas de Trabajo para detección de áreas de oportunidad. | Ayuda al fortaleciemiento del control interno, toda vez que del análisis realizado a los POBALINES, se pudieron detectar áreas de oportunidad en materia de adquisiciones y garantizar que el proyecto que se presente de los mismos, se encuentre alineado a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicicos del Sector Público | 0% | 100% | 100% | 100% |  | ANEXAR UNA COPIA DEL PAC, EN EL SISTEMA SE CARGARÁ AL 100% Y TRIMESTRALMENTE SE CONTINUARÁ PRESENTANDO EL ACUSE DE LAS CARGAS AL SII@WEB
|  |  | 2.2. Modificaciones a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP) |  | 2.2.1 Realizar un análisis de las POBALINES, para su adecuación de acuerdo a las reformas a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. | 2019-04-01 | 2019-12-20 | Posterior al análisis de los POBALINES se elaboró un proyecto de Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 2019 |  | Proyecto de POBALINES 2019. | Ayuda al fortaleciemiento del control interno, toda vez que el proyecto de los POBALINES, servirá como una herramienta técnica para la adecuada aplicación de la normatividad, lo que fortalcerá que los procedimientos de contrataciones se realicen en todo momento bajo las mejores condiciones en cuanto a calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. | 0% | 100% | 100% | 100% |  | A SUGERENCIA DEL OIC SUBIMOS EL PORCENTAJE A 80%
[5 empty] | 2.2.2 Obtener la aprobación por parte del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la PROFEPA. | 2019-04-01 | 2019-12-20 | Con fecha 30 de septiembre de 2019, se realizo la novena sesion ordinaria 2019 del Comité de Adquisciones, Arrendamientos y Servicios de la PROFEPA, en la cual se aprobó por unanuimidad de votos las Politicas Bases y Lineamientos en materia de Adquisciones, Arrendamientos y Servicios de la PROFEPA 2019. |  | POBALINES 2019 AUTORIZADOS | La actualización de los POBALINES corresponde a las necesidades que tiene este Órgano Desconcentrado para un adecuado funcionamiento derivado de la restructuración de este organismo, en virtud de la necesidad de ajustar la plantilla de personal en todas las Unidades Administrativas, por tal razón; la actualización al referido instrumento normativo, obedece a las modificaciones que ha sufrido la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; asimismo, permite definir el tramo de actuación y responsabilidad de los servidores públicos que participan en los diversos procedimientos de contratación pública, generando certidumbre y transparencia en el proceso de contratación dentro de esta Procuraduría. | 0% | 100% | 100% | 100% |  | A SUGERENCIA DEL OIC SUBIMOS EL PORCENTAJE A 70%
| Elaboró | [8 empty] | Autorizó
| Lic. Nahum Gonzáez Díaz | [8 empty] | Lic. Raúl Tamayo Eslava
| Subdirector de Adquisiciones | [8 empty] | Director de Recursos Materiales y Servicios Generales

## 3er TRIM PTAR Riesgo 2019_04
Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2019 PROFEPA
Actividades o acciones implementadas para controlar el Riesgo. (Reportar por cada factor del riesgo y su porcentaje de avance) | [8 empty] | Dirección General de Administración |  |  | 3 er TRIMESTRE DE 2019 |  |  |  |  | COMENTARIOS EMITIDOS POR EL OIC
No de Riesgo | Nombre del Riesgo en la Matriz de Administración de Riesgos | Factores del riesgo (Sepropone integrar los factores de riesgo 1, 2 y 3) paraquedar de la forma siguiente : | Factores del riesgo | Acciones comprometidas para el control del riesgo (propuesta) | Acciones comprometidas para el control del riesgo | Fechas compromiso |  | Descripción de las acciones realizadas en el periodo de manera cualitativa y cuantitativa | Principales problematicas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones comprometidas | Evidencia documental y/o electrónica que acredite la implementación | Respecto a las acciones concluidas, anotar su contribución como valor agregado para evitar que se materialicen los riesgos | Porcentaje de avance |  |  |  | TOTAL ACUMULADO
[6 empty] | Inicio | Término |  |  |  |  | 1 Trim | 2 Trim | 3Trim | 3 Trim
2019_4 | Probable desconocimiento de la normatividad administrativa aplicable en las Delegaciones | No se cuenta con valores catastrales reales y actualizados de los bienes inmuebles de propiedad federal en destino de la SEP, ubicados en las entidades federativas. | 4.1 Rotación constante del personal que realiza la función. | [8 empty] | 0% |  |  |  |  | ANEXAR UNA COPIA DEL PAC, EN EL SISTEMA SE CARGARÁ AL 100% Y TRIMESTRALMENTE SE CONTINUARÁ PRESENTANDO EL ACUSE DE LAS CARGAS AL SII@WEB
|  |  | 4.2. Insuficiente capacitación en la normatividad administrativa vigente |  | 4.2.1 Impartir un curso de capacitación, dirigido a los Subdirectores Administrativos con la normatividad aplicable a su función en recursos financieros. | 2019-06-01 | 2019-12-28 |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | A SUGERENCIA DEL OIC SUBIMOS EL PORCENTAJE A 70%
| Elaboró | [7 empty] | Autorizó
| C.P. Rafael Serrano Mata | [7 empty] | C.P. Rafael Serrano Mata
| Director de Programación y Presupuesto | [7 empty] | Director de Programación y Presupuesto